“金企工程—中国人民银行征信中心中小微企业金融能力提升项目”

- 一、项目背景

民营和小微企业是社会主义市场经济的重要组成部分，是发展的生力军、就业的主渠道、创业创新的重要力量。党中央、国务院一直高度重视民营和小微企业服务工作，人民银行更是明确提出把做好民营和小微企业的金融服务作为推动金融回归本源、服务实体经济的关键一环。征信作为有效配置金融资源的“信号灯”，是解决银企信息不对称难题的有效途径，是助力小微和民营企业融资发展的市场手段。 中国金融教育发展基金会与中国人民银行征信中心通过设立“金企工程—中国人民银行征信中心中小微企业金融能力提升项目”，为不同成长阶段的中小微企业提供必要的金融基础知识，特别是征信知识，切实提升中小微企业的金融知识储备、信用意识和金融韧性，促进企业健康发展，防范经营和金融风险，为金融服务实体经济提供有力支撑。

- 二、资金来源及规模

- 项目资金由中国人民银行征信中心捐赠，预算为85万元。

- 三、实施期限

- 2026年5月至12月

- 四、实施范围

- 主要为上海市、江苏省、浙江省、陕西省和广东省等地区中小微企业开展金融教育普及公益活动，预计覆盖1000家企业（人次）。

- 五、实施内容

- （1）政策宣讲与金融知识专题培训

- 开展支持中小微企业以“学金融、懂金融、用金融”为主题的金融知识专题培训（预计每场不少于50人），进一步强化信用体系建设，赋能企业高质量发展；与此同时，向企业主宣讲金融及相关行业支持政策，根据实际政策发布情况进行调整，及时同步相关政策给有需要的中小微企业，在政策了解层面做到“应知尽知”，最大程度守护中小微企业的切身利益。

- （2）金企“微”课堂

- 考虑中小微企业时间较为碎片化，且学习目的较为务实，生产生活融合在一起等因素，邀请不同行业和领域专家讲师制定专属学习课程，包括政策解读、金融知识和财税知识讲解、行业热点话题分析等内容，开展线上学习。

（3）制作小微企业金融知识手册

- 本手册专为小微企业主量身定制，聚焦实用政策、金融知识、财税知识、信用征信等内容，配备“政策解读”“实操学习”“典型案例”等知识图谱，帮助小微企业懂金融、用金融、护金融，提升金融素养和抗风险能力。